## Sheet1
Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assig-ned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
Elección de proyecto | Alta | 8 | Finalizado |  | Todo el equipo | 1 hora | 1 hora | Notas del profesor
Planificación del proyecto | Alta | 7 | Finalizado |  | Todo el equipo | 4 horas | 7 horas | Notas del profesor
Asignación de roles | Alta | 6 | Finalizado | 1 | Esmeralda | 8 horas | 7 horas | Notas del profesor
Obtención de requerimientos | Alta | 7 | Finalizado | 1 | Etzael | 6 horas | 12 horas | Notas del profesor
Definición de los casos de uso del proyecto. | Alta | 5 | Finalizado | 1 | Todo el equipo | 5 horas | 11 horas | Notas del profesor
Planificación de las iteraciones | Alta | 4 | En proceso | 1 | Todo el equipo | 9 horas | 12 horas | Notas del profesor
Diseño de las interfaces de usuario. | Alta | 6 | Finalizado | 1 | Octavio | 4 horas | 7 horas
Diseño de la base de datos. | Alta | 5 | En proceso | 1 | Abel y Rheveri | 3 horas | 5 horas
Bitacora de runiones | Media | 3 | Finalizado | 1 | Hassam | 5 horas | 7 horas | Notas del profesor
Definición de hitos | Media | 3 | Finalizado | 1 | Esmeralda | 4 horas | 3 horas | Notas del profesor