## Risks
<El rincón del foráneo> Risk List
Risk ID | Date Identified | Headline | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Owner | Mitigation Strategy
1 |  | Perdida del proyecto o partes de esta | Si un integrante del equipo no hace un respaldo del proyecto o de la parte que este trabajando y se pierda el avance realizado, causaria el retraso del proyecto o hasta el termino incompleto de este mismo. | Individual | 5 | 60% | 3 | INTEGRANTE | Realizar respaldos al proyecto o subirla a la red antes de hacer cualquier cambio
2 |  | Actitud negativa hacia el proyecto | En algunas ocasiones no todos los compañeros quedan conformes con las decisiones y la organización del equipo causando que su actitud hacia el proyecto sea negativa. | grupal | 2 | 40% | 0.8 | TODOS | Tener reuniones con el equipo las veces que sean necesarias
3 |  | Incapacidad para integrar componentes | Si se decide realizar el proyecto asignando partes de esta a cada uno de los integrantes del equipo, una vez terminada el trabajo individual, al incorporar cada parte en el proyecto final si no se hace correctamente esto causaria que el proyecto se detuviera y si no se soluciona el proyecto quedaria incompleto. | Individual | 8 | 40% | 3.2 | INTEGRADOR | Se pretende involucrar a mas miembros del equipo en esta tarea, pero el integrador tendra la responsabilidad directa.
4 |  | Mala definicion de los requerimientos | Si los requerimientos no son definidos correctamente desde un inicio esto causará que el proyecto avance de forma incorrecta y que terminemos con un producto que el cliente no pidió o incompleto. | Individual | 5 | 50% | 2.5 | DISEÑADOR DE PROYECTO | Los demas miembros del equipo deberan revisar los requerimientos una vez diseñados y comprobar con el cliente si esta correctamente diseñado.
5 |  | Falta de organización del equipo de desarrollo | La comunicación debe ser fundamental para el equipo para que se pueda avanzar correctamente en el proyecto y que no se pierda tiempo en el desarrollo de este mismo. | grupal | 7 | 40% | 2.8 | TODOS | Dejar claro el rol de cada uno de los integrantes del equipo y si llegara ser necesario el replanteamiento de los roles de cada uno de los integrantes del equipo.
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0